STRATEGIA  WDRAŻANIA

PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

Temat innowacyjny: Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administracje publiczną

Nazwa projektodawcy: Fundacja Niesiemy Pomoc

Tytuł projektu: PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych

Nr umowy: POKL.05.04.02-00-C58/11

Okres realizacji projektu: 02.04.2012 – 31.03.2015

Realizatorzy projektu:

Lider: Fundacja Niesiemy Pomoc

Partner krajowy nr 1: Gmina Miasta Sopotu

Partner krajowy nr 2: Spectrum Firma Doradcza

Gdynia, 2012

Spis treści

I. Uzasadnienie	4

Opis problemów grupy docelowej oraz charakterystyka problemu dotychczas

niedostrzeganego w działaniach polityki	4

Przyczyny występowania opisanych problemów 	4

Skala występowania opisanych problemów 	4

Konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów 	7

II. Cel wprowadzenia innowacji	08

Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji 	08

Sposób weryfikacji osiągnięcia celu 	08

III. Opis innowacji, w tym opis produktu finalnego	10

Opis innowacji	10

Grupy docelowe 	12

Warunki, jakie muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie 	13

Efekty zastosowania produktu finalnego 	14

Jakie elementy obejmować będzie innowacja 	16

IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego	17

Dobór grup użytkowników i odbiorców	17

Opis przebiegu testowania 	17

Charakterystyka materiałów 	20

Planowany sposób monitorowania przebiegu testowania 	21

V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa	22

Sposób oceny wyników testowania 	22

Opis zewnętrznej ewaluacji produktu finalnego 	23

VI. Strategia upowszechniania	24

Cel działań upowszechniających 	24

Grupy do jakich będą skierowane działania upowszechniające 	25

Plan działań i ich charakterystyka 	25

VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki	28

Cel działań mainstreamingowych 	28

Grupy do jakich będą skierowane działania włączania do głównego nurtu  polityki 	28

Plan działań włączania do głównego nurtu polityki wraz z charakterystyką 	28

VIII. Kamienie milowe II etapu projektu 	29

IX. Analiza ryzyka	30

Zidentyfikowane potencjalne zagrożenia z oszacowaniem ryzyka ich wystąpienia i wpływu

na  realizację projektu 	30

Potencjalne problemy na etapie upowszechniania 	30

Identyfikacja najważniejszych zagrożeń 	30

Określenie sposobu ograniczenia najważniejszych zagrożeń 	30

ZAŁĄCZNIKI:

WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO

Raporty FGI, panele ekspertów z fazy diagnozy

I. Uzasadnienie

Opis problemów grupy docelowej oraz charakterystyka problemu dotychczas niedostrzeganego w działaniach polityki

Gmina Sopot zleca realizację usług społecznych od 2006r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w formie wspierania lub powierzenia zadania publicznego. Umowy zawierane były na 12 lub 18 mies. Przyznawane na zadania kwoty systematycznie rosną, np. w roku 2010 kwota przyznana NGO na realizację zadań wspieranych wzrosła o 104,6% względem roku 2009 (Sprawozdanie z działalności MOPS w Sopocie w 2010r). Świadczy to o coraz wyższym zaufaniu do działań lokalnych NGO.  Jednak organizacje pozarządowe nie podejmują zadań publicznych na zasadzie kontraktowania, co jest istotnym problemem w kontekście wypracowania usługi efektywnej ekonomicznie i społecznie. Brakuje wieloletnich programów współpracy z NGO w obszarze planowania realizacji wieloletnich zadań publicznych. Stosowane są jedynie programy jednoroczne. Długość trwania umów daje samorządowi poczucie kontroli w kwestii wyboru świadczeniobiorców oraz wartości budżetu. Samym organizacjom świadczącym usługi nie stwarza to jednak warunków do budowania dalekosiężnych planów/strategii w zakresie poprawy jakości np. poprzez zatrudnianie personelu na umowy o pracę, dodatkowe szkolenie, rozszerzenie zakresu usług, tworzenie długofalowych programów badania jakości, ewaluacji, standaryzacji usług.  W ograniczonym tylko stopniu badana jest efektywność działania organizacji pozarządowych. Zamiarem Gminy Sopot i lokalnych NGO jest tworzenie programów wieloletnich, bazujących na analizach poprawności wykorzystania środków oraz obserwacji rzeczywistych zmian dokonanych w wyniku działań organizacji w szerszym niż 1 rok horyzoncie czasowym. Uzasadnia to zmianę podejścia do zlecania usług społecznych i wydłużenia do kliku lat programu ich realizacji, a potem oceny jakości, efektywności.

Fundacja Niesiemy Pomoc lider partnerstwa, od 2002r. świadczy usługi opiekuńcze na terenie Trójmiasta w ponad 900 środowiskach, od 2 lat w Gminie Sopot. By polepszyć organizację pracy Fundacja wspólnie z Gminą i MOPS Sopot wypracowała ‘Standardy usług opiekuńczych’ oraz ‘Kwestionariusz ankiety’, narzędzia niewystarczające (z pkt. widzenia okresowej oceny jakości, efektywności usługi w kontekście zmiany na kontraktowanie) względem szybkiego tempa rozwoju usług, potrzeb wspieranych osób oraz przygotowania NGO do wieloletniego realizowania zadania publicznego na zasadzie kontraktowania.

- Problem: W Gminie Sopot oraz województwie pomorskim brakuje procedur, narzędzi do podejmowania przez NGO zadań publicznych na zasadzie kontraktowania

- Problem: Brak wieloletnich programów współpracy JST z NGO w obszarze realizacji usług społecznych na zasadzie kontraktowania

- Problem: Niedobór narzędzi oceny efektywności ekonomicznej i społecznej usług społecznych zleconych na zasadzie kontraktowania oraz narzędzi oceny jakości – dedykowanych do wieloletniej usługi kontraktowanej.

Przyczyny występowania opisanych problemów

- brak wiedzy wśród przedstawicieli JST, NGO na temat tego, które rozwiązania w świadczeniu usługi społecznych są efektywne  i skuteczne pod kątem społecznym i ekonomicznym

- brak wiedzy, które z istniejących narzędzi oceny jakości posiadanych przez NGO, JST mogą zostać wykorzystane w obszarze kontraktowania usług społecznych

- nieumiejętność samodzielnego tworzenia narzędzi oceny jakości zleconej usługi, ewaluacji, standardów

Skala występowania opisanych problemów

W celu zdiagnozowania przyczyn, konsekwencji i skali występowania opisanych problemów, przeprowadzono w okresie IV - VIII/2012, w Gminie Sopot, województwie pomorskim oraz na skalę kraju, cykl badań danych pierwotnych i wtórnych, składający się z:

- Diagnozy istniejących zasobów informacyjnych i badawczych, dokumentów, wyników dostępnych badań, ekspertyz, ewaluacji w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie kontraktacji oraz jakości współpracy JST – NGO, jakimi dysponują poszczególne instytucje i organizacje zajmujące się przedmiotową problematyką – badania źródeł zastanych

- Diagnozy potrzeb w obszarze współpracy JST – NGO w procesie przejścia na wieloletnie kontraktowanie, z perspektywy użytkownika -  3 panele ekspertów w grupie 6 specjalistów, doradców, ekspertów pracujących w obszarze zlecania i wykonywania zadań publicznych.

- Diagnozy potrzeb w obszarze współpracy JST – NGO w procesie przejścia na wieloletnie kontraktowanie, z perspektywy odbiorcy – 5 badań FGI (Focus Group Interviews) w grupie 40 specjalistów (33K,7M)

- Dodatkowo w roku 2011 przeprowadzono na potrzeby projektu badanie ankietowe wśród 40 przedstawicieli NGO, JST z terenu województwa pomorskiego w zakresie zarządzania usługami społecznymi, posiadanych narzędzi oceny jakości, prowadzenia badań okresowych realizowanej usługi.

Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań danych pierwotnych i wtórnych:

- W badaniu ankietowym zrealizowanym w roku 2011 w Gminie Sopot, 93% badanych podkreśla brak narzędzi wspomagających NGO w zarządzaniu usługami, w tym wspomagających w przejściu na wieloletnie kontraktowanie; 67% os. nie ma wiedzy, które rozwiązania w świadczeniu usług są efektywne i skuteczne pod kątem społecznym i ekonomicznym; ok. 70% badanych nie ma wiedzy czy istniejące narzędzia (tj. krótkie ankiety badające zadowolenie z usługi zaplanowane 1 x w roku) usprawniają pracę w NGO. 86% os zarządzających NGO podkreśliło, iż nie potrafi stworzyć procedury, standardu, narzędzi oceny jakości zleconej usługi, dlatego nie prowadzi okresowych badań ewaluacyjnych w ogóle. Z powyższych analiz wynika problem niedoboru narządzi lub niejednorodność narzędzi oceny usług społecznych, a także problem niewiedzy na temat rzeczywistych efektów realizowanych usług społecznych.

- Badanie  danych zastanych (desk research) wskazuje na występowanie braków narzędziowych. Żaden z dokumentów strategicznych na poziomie gminnym czy wojewódzkim (woj. pomorskiego) nie odnosił się, nie prezentował, ani nie wyznaczał kierunków, rekomendacji do potrzeby stworzenia pakietu narzędzi dedykowanych badaniu jakości oraz efektywności ekonomicznej i społecznej usługi społecznej realizowanej na podstawie umowy wieloletniej na zasadzie kontraktowania. W dokumentach nie wskazywano nawet tendencji do wieloletniego kontraktowania.

- W ramach badania FGI specjaliści, pracownicy NGO, JST wskazywali, iż średnio zajmują się realizacją, organizacją usług społecznych około 10 lat. 80% badanych respondentów uważa, że zapotrzebowani na usługi społeczne rośnie. Podkreśla się fakt, że w Sopocie około 25 % mieszkańców to osoby starsze (powyżej wieku emerytalnego) – jest to statystycznie najszybciej starzejąca się gmina w kraju, 12,4 % mieszkańców to osoby niepełnosprawne (wzrost o ok. 1 % w ciągu 10 lat). Stąd szczególnego znaczenia nabierają usługi społeczne skoncentrowane na zdrowiu, opiece stacjonarnej i domowej.

- Zgodnie z danymi z Wydziału Obywatelskiego Urzędu Miasta Sopotu na dzień 30.06.2011r 25 % mieszkańców Sopotu to osoby starsze. Strategia Integracji i Polityki Społecznej Sopotu 2010-2015 str.8 wskazuje, iż odsetek ten jest zdecydowanie wyższy niż w pozostałych miastach Trójmiasta (18,5%), w województwie (14,6%) i w kraju (16,1%). Według prognoz GUS, w 2030 roku osób starszych będzie jeszcze więcej i stanowić będą aż 35,4% wszystkich mieszkańców miasta. ZWIĘKSZA SIĘ WIĘC GRUPA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW USŁUG SPOŁECZNYCH, co mobilizuje realizatorów usług (JST, NGO) do profesjonalizacji współpracy i dostarczania usług efektywnych finansowo, społecznie oraz wysokiej jakości.

- P.Błędowski, I.Buchowicz , P.Kubicki, Niepełnosprawność, w: Diagnoza społeczna 2009, s.138 wskazują, że osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią wśród mężczyzn 29.5% , a wśród kobiet niemal co druga niepełnosprawna (49%) ma więcej niż 60 lat.

- Ogólnopolskie Badania Społeczne “Standardy usług w pomocy społecznej” Raport Końcowy, Pentor , LBS, Warszawa 2010  podaje, iż w zakresie świadczenia pracy socjalnej  zaledwie 29% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej posiada regulacje (w tym 3% standardy). Tylko jedna trzecia badanych uważa, że instrumenty ewaluacji w pomocy społecznej są skuteczne, równocześnie większość pracowników uznaje potrzebę ewaluacji w pomocy społecznej, a połowa uważa, że nie ma skutecznych instrumentów tej ewaluacji.

- Ponadto podczas wywiadów grupowych 87 % badanych wskazało 1 rok jako niemniej korzystny okres kontraktowania usługi społecznej. 57 % ankietowanych wskazało 5 letni okres kontraktowania jako najkorzystniejszy, 15 % wskazało 3 letni, tyle samo typowało okres 2 letni. Jeśli chodzi o rodzaje usług świadczonych przez organizacje / instytucje w Gminie Sopot - Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była „Pomoc Społeczna” 58% ankietowanych. Na drugim miejscu „Edukacja” 13%, dalej „Ochrona Zdrowia” 11%. Na czwartym miejscu odpowiedzi „Kultura fizyczna sport i rekreacja” oraz „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” po 5%. Dalej „Mieszkalnictwo” 3%, tyle samo odpowiedzi „Inne”, oraz kultura i ochrona dóbr kultury 2%

- Jeśli chodzi o znajomość obszaru kontraktowania wieloletniego to podczas wywiadów grupowych FGI 65 % ankietowanych nie spotkało się wcześniej z tym pojęciem, 10 % nie udzieliło odpowiedzi. Twierdząco odpowiedziało 25 % badanych opisując to pojęcie jako ‘pomoc z zewnątrz’.

- Podczas Panelu ekspertów zorganizowano trzy dyskusje: panel analizy potrzeb, panel SWOT oraz panel rekomendacji. Stwierdzono, iż:

- jeżeli w ogóle są wykorzystywane narzędzia do pomiaru jakości usług społecznych, to są one bardzo powierzchowne, głównie ilościowe

- można stworzyć ogólne narzędzie do pomiaru jakości usług społecznych, gdyż usługi społeczne wykazują pewne cechy wspólne, jednak należy mieć na uwadze, że potrzebne są  narzędzia dedykowane do konkretnej usługi

- monitorowanie ma o tyle sens , o ile cena nie będzie jedynym kryterium wyboru oferenta

- ważnym elementem oprzyrządowania systemu badania jakości usług społecznych jest merytoryczne przygotowanie osób opracowujących narzędzia pomiaru jakości usług oraz zaplanowanie na ten cel już przed i w trakcie kontraktowania, środków finansowych

- potrzeba diagnozy i ewaluacji wśród decydentów rodzi opór z powodu ich nieznajomości i malej popularności. Jednak diagnoza i ewaluacja jest zbieżna z przyszłym budżetem zadaniowym. Brak wiedzy i świadomości, obawa przed ,,niewygodną politycznie” rzeczywistością na powyższy temat stanowi barierę do analizy potrzeb, standaryzacji i badania jakości usług społecznych

Konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów

Konsekwencją zaniechania wdrożenia kompleksowych rozwiązań w obszarze kontraktowania usług społecznych będą:

- nieefektywne nakłady finansowe oraz wysiłek organizacyjny i ludzki JST związany z corocznym organizowaniem przetargów, konkursów w obszarze usług społecznych, które mogłyby podlegać umowom wieloletnim

-  niska jakość partnerskiej współpracy JST i NGO w procesie  świadczenia usług społecznych

- pogłębiający się dystans pomiędzy sektorami oraz niskie zaufanie do NGO jako profesjonalnego partnera

- niski poziom współpracy JST – NGO w wieloletnim realizowaniu usług społecznych

- brak motywacji do wspólnego wypracowywania w gminach standardów usług społecznych, wysokiej jakości narzędzi oceny efektywności ekonomicznej, społecznej oraz procedur ewaluacji

- problem racjonalizacji wydatków na usługi społeczne wiążący się z problematyką konkurencyjności na rynku pracy oraz walką z dampingowymi cenami oferowanymi przez nieprofesjonalną obsługę

II. Cel wprowadzenia innowacji

Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem głównym projektu jest polepszenie współpracy Gminy Sopot i lokalnych NGO, w obszarze świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie Gminy Sopot do marca 2015 roku MODELU 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH wzmacniających potencjał ww podmiotów do realizacji usługi w formie kontraktowania

Cen ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia celu

| Cel główny | Dane do weryfikacji | Sposób pomiaru Częstotliwość | Wskaźnik weryfikacji osiągnięcia celu | Wartość docelowa świadcząca o sukcesie na etapie testowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polepszenie współpracy Gminy Sopot i lokalnych NGO, w obszarze świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie, testowanie i przyjęcie do wdrożenia na terenie Gminy Sopot do marca 2015 roku MODELU 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH wzmacniających potencjał ww podmiotów do realizacji usługi w formie kontraktowania | Baza PEFS Raporty z monitoringu | Monitoring miesięczny projektu, raporty i notatki ze spotkań roboczych, listy obecności ze spotkań, szkoleń - pomiar każdorazowo po spotkaniu | Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy ukończyli udział w projekcie | 270 osób, w tym: 220 kobiet 50 mężczyzn |
|  | Upowszechniona publikacja modelu, płyty CD z narzędziami, edukacyjne www | - baza instytucji, użytkowników, do których przesłano publikacje - pomiar 1 x na etapie wdrożenia i 1 x po etapie upowszechnienia | Liczba opracowanych innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych | 4 rozwiązania |
|  | Dane z analizy ankiet | ankiety ewaluacyjne, pomiar pre i post test, liczba ocen 'b.wysoko' i 'wysoko' | Liczba pracowników jst/ngo organizujących usługi społeczne, którzy wskażą na polepszenie współpracy o 20% dzięki utworzonym narzędziom | 168 osób, w tym: 130 kobiet 38 mężczyzn |
| Cele szczegółowe | Dane do weryfikacji | Sposób pomiaru Częstotliwość | Wskaźnik weryfikacji osiągnięcia celu | Wartość docelowa świadcząca o sukcesie na etapie testowania |
| 1. Wzrost przygotowania lokalnych NGO i JST do zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania w Gminie Sopot do marca 2015r. poprzez opracowanie zestawu narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną przejścia na kontraktowanie | Podręcznik z narzędziami + CD | notatki ze spotkań zespołów roboczych, panelu ekspertów, pomiar po każdym spotkaniu | Liczba opracowanych zestawów narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania | 1 narzędzie – Podręcznik z CD |
|  | Dane z analizy ankiet | ankiety ewaluacyjne, pomiar pre i post test poczucia przygotowania, liczba ocen 'b.wysoko' i 'wysoko' | Liczba os z JST/NGO, które wskażą na wzrost przygotowania do realizacji usług na zasadzie kontraktacji w wyniku znajomości narzędzi | 168 osób, w tym: 130 kobiet 38 mężczyzn |
| 2. Wzrost liczby narzędzi badających jakość realizacji usług społecznych w formie kontraktowania w Gminie Sopot do marca 2015r. o jeden zestaw | Pakiet narzędzi | listy obecności i notatki ze spotkań roboczych, arkusze samooceny, uzupełnione scenariusze, standardy działania, liczba pobrań narzędzi z www, pomiar comiesięczny i każdorazowo protokoły odbioru | Liczba narzędzi badających jakość realizacji usług społecznych w formie kontraktowania | 5 narzędzi |
|  | Liczba osób, które pobrały z www lub otrzymały newsletter, | Newsletter, baza adresów e-mail użytkowników pomiar co 2tyg. | Liczba użytkowników newslettera o narzędziach badania jakości | 460 osób, w tym: 348 kobiet 112 mężczyzn |
|  | Dane z analizy ankiet po szkoleniach | ankiety ewaluacyjne, pomiar po zastosowaniu narzędzi | Liczba os z JST/NGO, które podniosą wiedzę i umiejętności zastosowania narzędzi badających jakość usług | 70 osób, w tym: 60 kobiet 10 mężczyzn |
| 3. Wzrost umiejętności przygotowania modelowego programu edukacyjnego i szkoleniowego w zakresie realizacji i badania jakości usług społecznych w formie kontraktowania wśród 70 os z NGO/JST w Gminie Sopot do marca 2015r. | Podręcznik z narzędziami + CD | scenariusze, pomiar po utworzeniu programu | Liczba opracowanych programów edukacyjnych w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usług opiekuńczych w formie kontraktowania (dla personelu świadczącego usługi społeczne) | 1 narzędzie – Podręcznik z CD |
|  | Podręcznik z narzędziami + CD | konspekty, scenariusze, pomiar po utworzeniu | Liczba opracowanych programów szkoleniowych w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usług opiekuńczych w formie kontraktowania (dla personelu organizującego usługi społeczne) | 1 narzędzie – Podręcznik z CD |
|  | Dane z analizy ankiet po szkoleniach | ankiety ewaluacyjne, arkusze samooceny, testy wiedzy i umiejętności, pomiar po modułach szkoleniowych i edukacyjnych | Liczba os z JST/NGO, które wskażą na wzrost kompetencji i umiejętności w obszarze przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych o 50% | 70 osób, w tym: 60 kobiet 10 mężczyzn |
| 4. Polepszenie systemu organizacji usług społecznych w Gminie Sopot poprzez utworzenie jednego modelowego rozwiązania w zakresie przygotowania wieloletniego programu współpracy przewidującego kontraktację usług | Program współpracy wieloletni | Dokumentacja programu: publikacja + CD, pomiar końcowy - utworzenie wieloletniego programu; projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu | Liczba wypracowanych wieloletnich programów współpracy | 1 program |
| 5. Zwiększenie dostępu do wypracowanego modelu na terenie Gminy Sopot do marca 2015r. poprzez witrynę edukacyjną, szkolenia. | Witryna edukacyjna | licznik odwiedzin, pomiar 1 x mies, struktura strony, kontent | Liczba działających witryn edukacyjnych | 1 witryna |
|  | Dane z analizy ankiet | ankiety, pomiar 1 x mies | Liczba os deklarujących przyrost wiedzy na temat modelu | 460 osób, w tym: 348 kobiet 112 mężczyzn |

III. Opis innowacji, w tym opis produktu finalnego

Opis innowacji

Innowacyjność projektu przejawia się w trzech wymiarach: problemu, uczestnika i formy wsparcia.

PRODUKT JEST INNOWACYJNY W WYMIARZE PROBLEMU – Do tej pory lokalne NGO nie realizowały zadań publicznych na zasadzie kontraktowania usługi i nie dysponują w tym zakresie żadnymi narzędziami oceniającymi zmianę na kontraktowanie. Metodologia oceny efektywności ekonomicznej, społecznej oraz oceny jakości realizacji usługi społecznej zleconej na podstawie wieloletniego kontraktu, nie była dotychczas opracowywana tak wszechstronnie na poziomie Gminy Sopot, województwa pomorskiego oraz kraju. Wdrożenie takiej metody współpracy JST i NGO zwiększy efektywność i jakość realizowanych usług społecznych. Udział Gminy Sopot (GS) oraz  Partnera (S) firmy specjalizującej się w monitorowaniu, ewaluacji, ocenie efektów – jest uzasadniony względem osiągnięcia celów projektu i wypracowania w partnerstwie trzech sektorów rozwiązań maksymalnie kompleksowych i profesjonalnych.

PRODUKT JEST INNOWACYJNY W WYMIARZE GRUPY DOCELOWEJ – Do tej pory nie włączano personelu realizującego usługi społeczne z ramienia NGO oraz z JST we wspólne prace nad narzędziami badającymi jakość, efektywność, skuteczność zmiany realizacji usług na formę kontraktowania. Brakuje tego typu narzędzi, modelu oceny efektywności takiej zmiany, programu współpracy wieloletniej.

PRODUKT JEST INNOWACYJNY W WYMIARZE FORMY WSPARCIA – przewiduje tworzenie innowacyjnych w skali regionu oraz kraju narzędzi badania efektywności społecznej i ekonomicznej usług społecznych realizowanych na zasadzie kontraktowania przez JST i NGO.

Bariery systemowe niepozwalające dotychczas na stosowanie proponowanego rozwiązania: Beneficjenci będący adresatami działań nie uczestniczą na ogół w tworzeniu harmonogramu, form i metod stosowanej pomocy. Nie bada się efektywności wcześniej podjętych procedur, poziomu komplementarności usług w szerszym niż 1 rok horyzoncie. Przyczyny: bariera mentalna i kompetencyjna („nie widzę potrzeby i nie potrafię”), brak kompleksowego podejścia do świadczonych usług, niepełna wizja rozwoju NGO wypisującego się w długofalową politykę społeczną na poziomie gminy, przewaga działań ilościowych (finansowych) nad jakościowymi (miękkimi). Ponadto osoby zarządzające usługami społecznymi nie kształtowały do tej pory wspólnie, kompleksowo swoich umiejętności w zakresie rozwoju narzędzi oceny efektywności społ. i ekonom. zmiany na kontraktowanie, ponieważ nie dostrzegano wspólnie tego typu potrzeby.

Produkt finalny to zestaw 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH – produkt nowatorski na poziomie Gminy Sopot.

- 1 zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania: procedura, harmonogram, kwestionariusze wywiadu, model wdrożenia zmiany, kryteria oceny efektywności ekonomiczne i społeczne, zestaw wskaźników oceny finansowej i pozafinansowej,  Badanie efektywności w kontekście relacji: organizacja – profesjonalista – usługa – obsługiwany – otoczenie i relacji ze względu na płeć. Narzędzia wydane w formie 1 publikacji z CD.

- 1 zestaw narzędzi badających jakość realizacji usług społecznych: 1 plan ewaluacji usług, 1 elektroniczny kwestionariusz samooceny dotychczasowych działań, 1  newsletter w obszarze narzędzi i ewaluacji usług społecznych, 1 scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami, 1 scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem, 1 zestaw wskaźników oceny.

- 1 program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych w formie kontraktowania, scenariusze szkoleń, harmonogram. Witryna internetowa edukacyjna z zakresu nauki badania jakości usług społecznych. Odbiorcą programu edukacyjnego będą pracownicy 70os. z JST, NGO: 60K,10M

- 1  modelowy wieloletni program współpracy przewidujący kontraktację usług społecznych.  Do prac zostanie włączony Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Gminy Sopot, powstanie 1 modelowy program współpracy na zasadzie kontraktacji, włączony do organizacji systemu usług społecznych (publikacja + CD), 1 wzór Zarządzenia Prezydenta

Produkt finalny – pakiet narzędzi w swojej ogólnej budowie jest propozycją uniwersalną, przygotowaną do badania efektywności i jakości usługi społecznej jako takiej. W wielu miejscach produkt finalny podkreśla konieczność posiadania standardu realizacji danej usługi społecznej w NGO, JST, aby można było przystąpić do jej kontraktowania. W Gminie Sopot standard usługi posiadają usługi opiekuńcze oraz usługi związane z bezdomnością. W związku z tym, iż od lat trwają liczne przedsięwzięcia dotyczące dostarczenia narzędzi na potrzeby obszaru bezdomności, postanowiono pójść w kierunku obszaru, gdzie tych narzędzi brakuje.  Dlatego dla potrzeb fazy testowania narzędzia zostały uszczegółowione do obszaru usług opiekuńczych, w których świadczeniu Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Gmina posiada bogate doświadczenie merytoryczne.

Grupy docelowe – komu służy innowacja

W wymiarze testowania projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych:

- użytkownicy – osoby odpowiedzialne za organizację, zarządzanie usługą społeczną

- odbiorcy – osoby odpowiedzialne za świadczenie usługi społecznej

UŻYTKOWNICY

Grupę użytkowników w wymiarze docelowym: kadra kierownicza i organizacyjna 168 os (130K,38M) z instytucji JST, NGO, podmiotów lokalnych zaangażowanych w zarządzanie/organizację usług społecznych w Gminie Sopot, woj. pomorskim oraz woj. ościennych w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

1). Użytkownicy na etapie testowania

- do testowania narzędzi oceny jakości, wieloletniego programu współpracy, programów edukacyjnych w zakresie ewaluacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania: 168 os (130K,38M)

- do testowania programów edukacyjnych w zakresie ewaluacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania 30 osób

- do testowania narzędzi badających efektywność społ. i ekonom. zmiany na kontraktowanie: 36 pracowników (24K,12M) z NGO, JST, w tym:

- 6 os – 5K,1M reprezentanci: Urzędu Miasta Sopotu, Prezydent Miasta, Radni, Wydział Oświaty, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Referat Zdrowia, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

- 16 os – 14K,2M reprezentanci: jednostek pomocy społecznej w Gminie Sopot, Dyrektorzy MOPS, Dział Strategii i Rozwoju, Dział ds. Usług Opiekuńczych, Zespół Pracy Socjalnej,

- 36 os – 24K,12M przedstawiciele: Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, osoby zarządzające usługami społecznymi zlecanymi przez JST w Fundacji Niesiemy Pomoc oraz osoby zarządzające w innych NGO: Fundacja Rodzina Nadziei, Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Wojewódzki, Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

- 10 os – 5K,5M przedstawiciele zarządzający szkół, ośrodków zdrowia, placówek pomocowych

2). Użytkownicy na etapie włączania i upowszechniania to przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M  oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO  zaangażowanych w usługi społeczne na poziomie gminnym: 160K,40M

ODBIORCY

Grupę odbiorców w wymiarze docelowym tworzą: 102 os: 80K,22M przedstawiciele, pracownicy Gminy Sopot, Fundacji Niesiemy Pomoc i innych podmiotów lokalnych, NGO  zaangażowanych w świadczenie usług społecznych.

1). Odbiorcy na etapie testowania:

- 70 pracowników realizujących usługi społeczne: 60K,10M w tym: pracownicy terenowi Fundacji Niesiemy Pomoc, personel merytoryczny, koordynatorzy usług, pracownicy socjalni MOPS Sopot, pracownicy świadczący usługi społeczne w innych NGO: Fundacja Rodzina Nadziei, Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Wojewódzki, Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

2). Odbiorcy na etapie włączania i upowszechniania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M realizujących usługi społeczne na poziomie gmin woj. pomorskiego oraz 3 woj. ościennych.

Warunki, jakie muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie

Wypracowany zestaw 4 modelowych rozwiązań będzie łatwy w zastosowaniu i możliwy do wdrożenia w krótkim czasie nawet bez wsparcia EFS. Dostarczy gotowe narzędzia do pobrania on-line oraz proste instrukcje stosowania, przy małej skali koniecznych zmian. Koszty wprowadzenia do praktyki będą niskie względem efektów stosowania. A związane z wewnętrzną edukacją personelu w zakresie stosowania narzędzi, realizacji ewaluacji, animacji spotkań, współpracy na obszarze gminy. Dodatkowy koszt stanowić może: przygotowanie diagnozy potrzeb w obszarze danej usługi społecznej planowanej do kontraktowania (najlepiej zlecenie diagnozy zewnętrznej instytucji badawczej niezależnej od JST i NGO pracujących nad usługą społeczną).

Przedmiotem upowszechnienia i włączenia do polityki będzie zestaw narzędzi badających efektywność społ. i ekonom. zmiany na wieloletnie kontraktowanie usług społecznych, pakiet procedur, wzór zarządzenia Prezydenta, procedury i programy oceny jakości, zakres programów edukacyjnych dot. oceny jakości.

Zainteresowane produktem finalnym podmioty będą mogły pozyskać go poprzez edukacyjną witrynę internetową zawierającą wszystkie elementy modelu, przykładowe narzędzia, forum wymiany doświadczeń. Witryna będzie funkcjonowała jako podstrona Fundacji z aktualnościami, co wpłynie na trwałość produktu po zakończeniu projektu.

Założeniem innowacji jest, aby zarówno odbiorcy, jaki i użytkownicy produktu mogli wykorzystać pakiet narzędzi do kompleksowej realizacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania. Przygotowany pakiet narzędzi będzie uzupełnieniem oferty dotychczasowego systemu zlecania usług społecznych w gminie. Będzie również wskazywał kierunek profesjonalizacji realizowanej usługi społecznej we współpracy JST i NGO.

Aby innowacja działała właściwie należy:

- Właściwie dobrać i przeszkolić kadrę (użytkowników) rekrutujących się spośród przedstawicieli JST, NGO, innych instytucji pomocowych

- Maksymalnie ukonkretnić narzędzi oraz procedury wdrożenia, aby były czytelne, przejrzyste i nieskomplikowane w odbiorze

- Przyjąć uwagi Użytkowników i Odbiorców z fazy testowania narzędzi, podczas wszelkich spotkań roboczych zespołów testujących, spotkań Grupy Sterującej, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu zastosowania narzędzi

- Uzyskać pozytywną opinię od Prezydenta Miasta, władz danej gminy o wejściu w proces kontraktowania usług społecznych

- Przygotować wspólnie JST i NGO lub przyjąć istniejący standard realizacji danej usługi społecznej zanim przystąpi się do jej kontraktowania

Efekty zastosowania produktu finalnego

Podstawowym efektem zastosowania pakietu narzędzi w procesie kontraktowania usługi społecznej będzie rzeczywisty pomiar wskaźników wynikających ze standardu realizacji usługi, efektów ekonomicznych i społecznych, skuteczności, jakości usługi w dłuższej niż 1 rok perspektywie czasowej.  Wydłużenie perspektywy finansowania usługi społecznej w ramach umowy kontraktowej wywoła pozytywne konsekwencje – efekt, wpływając na profesjonalizację NGO świadczącego usługę (kadra, procedury, standaryzacja, koszty zarządzania usługą) oraz podnosząc jakość współpracy JST-NGO.

Efekty dla użytkowników innowacji:

- Usprawnienie współpracy JST – NGO w procesie realizacji usługi społecznej

- Profesjonalizacja świadczonej usługi dzięki jej wieloletniej perspektywie realizacji, możliwości skupienia się JST i NGO na wdrożeniu pakietu specjalistycznych narzędzi do zarządzania usługą społeczną i ewaluacji, podniesieniu sprawności organizacyjnej ww podmiotów

- Zwiększenie efektywności zarządzania w NGO personelem świadczącym usługę społeczną, wydłużenie umów z pracownikami, stabilizacja zatrudnienia w NGO w ramach danego kontraktu, większy nacisk na długofalowe programy szkoleniowe w NGO i JST związane z realizowana usługą społeczną

Efekty dla odbiorców innowacji:

- Proces standaryzacji usługi społecznej jako niezbędny element jej wieloletniego kontraktowania – przyczyni się do uporządkowania danej usługi nie tylko pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, ale przede wszystkim pod względem jakości

- Dostęp do profesjonalnych narzędzi umożliwiających ocenę jakości świadczonej przez personel usługi społecznej,

- Możliwość przyzwyczajenia się personelu do pakietu określonych ankiet, wywiadów i zbierania informacji niezbędnych z poziomu istotności danego wskaźnika oceny, w ramach kwartalnych, rocznych

- Informacja zwrotna w określonych odstępach czasowych o jakości świadczonej usługi społecznej, możliwość porównania zmian w usłudze z poprzednimi latami realizacji

- Oswajanie personelu NGO i JST z procesem ewaluacji on-going i dbałości o jakość

Wśród długofalowych efektów zastosowania produktu finalnego, podtrzymujących jego trwałość,  warto wymienić także:

- Pomiar efektywności ekonomicznej, społecznej oraz jakości usługi jako narzędzia prowadzące do długofalowego wzmocnienia odpowiedzialności i przejrzystości realizacji, wskazania rzeczywistych kosztów usługi społecznej optymalnej jakościowo, świadczonej profesjonalnie i w zgodzie z przyjętymi przez JST-NGO standardami

- Wzrost wiarygodności działań NGO świadczących usługę społeczną w perspektywie wieloletniej poprzez systematyczne wskazywanie terminowości, dostępności, poziomu wykonania usługi, jakości realizacji

- Wzrost relacji efektów do nakładów zarówno dla JST, jak i NGO

- NGO jako organizacja ucząca się dzięki systematycznym informacjom zwrotnym o usłudze społecznej – kapitał ludzki i baza wiedzy

Jakie elementy obejmować będzie innowacja

| Produkt finalny | MODEL 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH w Gminie Sopot |
| --- | --- |
| Produkt cząstkowy 1 | Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania | Publikacja + CD, w tym: model i procedura wdrożenia zmiany harmonogram kwestionariusze wywiadu kryteria oceny efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany na kontraktowanie zestaw wskaźników oceny finansowej i pozafinansowej badanie efektywności w kontekście relacji: organizacja – profesjonalista – usługa – obsługiwany – otoczenie oraz relacji ze względu na płeć |
| Produkt cząstkowy 2 | Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji | Publikacja + CD, w tym: procedura i plan ewaluacji usługi społecznej elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu newsletter w obszarze narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem zestaw wskaźników oceny |
| Produkt cząstkowy 3 | Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania | Publikacja + CD, w tym: program edukacyjny, scenariusz szkoleniowy dla personelu świadczącego usługi społeczne i personelu organizującego usługi społeczne harmonogram witryna internetowa edukacyjna z zakresu nauki badania jakości usług społecznych Testowanie programu edukacyjno-szkoleniowego: - dla personelu świadczącego usługi społeczne - dla personelu organizującego usługi społeczne |
| Produkt cząstkowy 4 | Modelowy wieloletni program współpracy przewidujący kontraktację usługi społecznej | Publikacja + CD, w tym: modelowy program współpracy na zasadzie kontraktacji wzór Zarządzenia Prezydenta |
| Załącznik do produktu finalnego: - Minimalny rekomendowany standard świadczenia usług opiekuńczych |

IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego

Dobór grup użytkowników i odbiorców

Kryteria rekrutacji użytkowników do fazy testowania:

- przedstawiciel JST, NGO realizujący zadania związane z zarządzaniem usługą społeczną

- wiedza i doświadczenie w organizacji, zarządzaniu usługą społeczną

Kryteria rekrutacji odbiorców do fazy testowania:

- pracownik JST, NGO realizujący usługi społeczne (w tym: pracownicy terenowi, personel merytoryczny, koordynatorzy usług), pracownicy socjalni MOPS Sopot, pracownicy świadczący usługi społeczne w innych NGO

Rekrutacja użytkowników:

- Fundacja dysponuje bazą kontaktów do ponad 200 specjalistów pracujących w placówkach województwa pomorskiego – narzędzie rekrutacji: informacja o naborze do projektu rozesłana w formie mailowej ulotki

- Nawiązanie bezpośrednich kontaktów realizatorów projektu z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, Trójmieście, gminach woj. pomorskiego i woj. ościennych, Placówkami Interwencyjnymi – narzędzia:  Baza adresów

Opis przebiegu testowania

| Termin realizacji | Działanie | Opis działania |
| --- | --- | --- |
| II/2013 – IV/2014 | Zarządzanie procesem testowania | Monitorowanie przebiegu testowania i bieżąca ocena efektów w ewaluacji on-going projektu – spotkania partnerskie członków Grupy Sterującej, monitorowanie efektów Paneli Dyskusyjnych dotyczących testowania produktu Zarządzanie: postępem prac, czasem, zamówieniami, jakością, integracją fazy testowania, ryzykiem. Monitorowanie baz danych i raportowania – baza PEFS, Rejestr uczestników |
| XII/2012 |  | Wyłonienie ewaluatora zewnętrznego do fazy analizy rzeczywistych efektów testowanego produktu |
| III/2013 – IV/2014 |  | Prowadzenie ewaluacji zewnętrznej testowanego Produktu |
| III/2013 – IV/2014 |  | Opracowanie wniosków z testowanych narzędzi i produktu, podsumowanie zbiorczym raportem |
| II/2013 – XII/2013 | Rekrutacja Odbiorców i Użytkowników | Rekrutacja 102 Odbiorców (80K,22M) do fazy testowania na potrzeby - rekrutacja ciągła |
|  |  | Rekrutacja 168 Użytkowników (130K,38M) do fazy testowania Produktów cząstkowych |
| II/2013 – IV/2014 | Empowerment – włączanie Odbiorców i Użytkowników w pracę nad testowaniem narzędzi | Prowadzenie Panelu Dyskusyjnego Przewidziano zaangażowanie grup użytkowników i odbiorców w testowanie narzędzi produktu, obserwowanie testów oraz zbieranie uwag podczas 30 spotkań Panelu Dyskusyjnego. Zakres testowania będzie obejmował wszystkie narzędzia produktu finalnego, że szczególnym uwzględnieniem oceny programu wieloletniego oraz opracowanych narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług na kontraktowanie. Udział przedstawicieli grup docelowych w Panelu Dyskusyjnym pozwoli na zwiększenie wpływu potencjalnych przyszłych odbiorców na ostateczny, bardziej trafny kształt produktu, zgodnie z bieżącymi potrzebami i oczekiwaniami przyszłych odbiorców innowacji. Rolą Panelu Dyskusyjnego będzie konsultowanie pojawiających się w trakcie realizacji projektu efektów testowania produktu oraz opiniowanie wstępnej oraz ostatecznej wersji produktu. Wnioski z Panelu Dyskusyjnego zostaną zebrane w formie 4 raportów cząstkowych oceniających poszczególne narzędzia. |
| II/2013 – IV/2014 | Testowanie narzędzi produktu finalnego | II/2013 Działania organizacyjne fazy testowania narzędzi oceny efektywności i jakości usługi społecznej III-IV/2014 Prowadzenie spotkań 30 Panelu Dyskusyjnego (150 godz.) Przewidziano zaangażowanie grup użytkowników i odbiorców w testowanie narzędzi produktu (włączanie na zasadzie empowerment), obserwowanie testów oraz zbieranie uwag podczas 30 spotkań Panelu Dyskusyjnego - zaproszenie 12 osób na 1 panel. Zakres testowania będzie obejmował wszystkie narzędzia produktu finalnego, że szczególnym uwzględnieniem oceny programu wieloletniego oraz opracowanych narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług na kontraktowanie. Udział przedstawicieli grup docelowych w Panelu Dyskusyjnym pozwoli na zwiększenie wpływu potencjalnych przyszłych odbiorców na ostateczny, bardziej trafny kształt produktu, zgodnie z bieżącymi potrzebami i oczekiwaniami przyszłych odbiorców innowacji. Rolą Panelu Dyskusyjnego będzie konsultowanie pojawiających się w trakcie realizacji projektu efektów testowania produktu oraz opiniowanie wstępnej oraz ostatecznej wersji produktu. Wnioski z Panelu Dyskusyjnego zostaną zebrane w formie 4 raportów cząstkowych oceniających poszczególne narzędzia. |
| II/2013 – IV/2014 | Testowanie programu edukacyjno – szkoleniowego w zakresie realizacji badania (ewaluacji) jakości usług społecznych | II/2013 Działania organizacyjne fazy testowania programu edukacyjno-szkoleniowego oceny jakości usługi III/2013 Korekta skryptów, uszczegółowienie scenariuszy zajęć i opracowanie materiałów edukacyjnych dla trenerów, uczestników. Zawieszenie dodatkowych materiałów edukacyjnych na witrynie internetowej. IV/2013 – IV/2014 Przeprowadzenie testowania programu edukacyjno-szkoleniowego podczas warsztatów dla personelu świadczącego usługi społeczne na zasadzie kontraktowania – łącznie 144 godz. – 18 warsztatów po 8 godz. edukacyjnych dziennie; cykl warsztatowy na grupę obejmuje 48h: 6 spotkań x 8h w 3 grupach po 20 osób, razem 60 osób - odbiorcy IV/2013 – IV/2014 Przeprowadzenie testowania programu edukacyjno-szkoleniowego podczas warsztatów dla personelu organizującego usługi społeczne na zasadzie kontraktowania– 144 godz. - 18 warsztatów po 8 godz. edukacyjnych dziennie; cykl warsztatowy na grupę obejmuje 48h: 6 spotkań x 8h w 3 grupach po 10 osób, razem 30 osób - użytkownicy Warsztaty służyć będą podniesieniu kompetencji i umiejętności grup docelowych NGO, JST w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych zleconych w drodze kontraktu. Warsztat prowadzony dwutorowo wg wcześniej ustalonego programu, scenariusza oraz przy jednoczesnym stymulowaniu uczestników do udzielania uwag, wskazywania niezrozumiałych treści, korekty narzędzi badawczych przeznaczonych do testowania. Zastosowane zostanie odmienne tempo pracy odpowiednio dla grupy osób organizujących, zlecających usługę społeczną oraz dla grupy realizującej usługę społeczną. Po każdych warsztatach osoba prowadząca przygotuje listę uwag uczestników (z poziomu użytkownika i odbiorcy) do testowanego materiału i przygotuje proces opiniowania do kolejnego spotkania. |
| IV/2014 | Podsumowanie fazy testowania | Zaopiniowanie w ostatniej fazie spotkań Paneli Dyskusyjnych programów edukacyjno-szkoleniowych oraz wszelkich pozostałych narzędzi oceny efektywności i jakości, oraz ram programu wieloletniego kontraktowania. |
| IV/2014 – VI/2014 | Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu | Przygotowanie raportu zbiorczego z badań fazy testowania. |

Charakterystyka materiałów

Materiały dla Odbiorców:

- Ulotki, informatory dotyczące narzędzi kontraktowania usług społecznych

- Dostęp do strony internetowej i witryny edukacyjnej projektu

- Program, Materiały szkoleniowe i edukacyjne z zakresu przygotowania i realizacji badania oceny jakości, ewaluacji dla osób świadczących usługi społeczne na zasadzie kontraktowania

Materiały dla Użytkowników:

- Ulotki, informatory dotyczące narzędzi kontraktowania usług społecznych

- Dostęp do strony internetowej i witryny edukacyjnej projektu

- Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania

Publikacja + CD, w tym:

- model i procedura wdrożenia zmiany

- harmonogram

- kwestionariusze wywiadu

- kryteria oceny efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany na kontraktowanie

- zestaw wskaźników oceny finansowej i pozafinansowej

- Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji

Publikacja + CD, w tym:

- procedura i plan ewaluacji usługi społecznej

- elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu

- newsletter w obszarze narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej

- scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami

- scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem

- zestaw wskaźników oceny

- Program, Materiały szkoleniowe i edukacyjne z zakresu przygotowania i realizacji badania oceny jakości, ewaluacji dla osób zarządzających, organizujących usługi społeczne na zasadzie kontraktowania

- modelowy program współpracy na zasadzie kontraktacji oraz wzór Zarządzenia Prezydenta

Planowany sposób monitorowania przebiegu testowania

Proces testowania będzie monitorowany na każdym jego etapie. Monitoring będzie prowadzony w oparciu o ankiety wypełniane przez użytkowników i odbiorców elementów składowych produktu finalnego. Narzędzia oceny monitoringowej i ewaluacyjnej fazy testowania zostaną przygotowane  w II/2013.

Użytkownicy będą wypełniać ankiety dotyczące wyników realizacji usługi, poziomu zadowolenia ocenią poziom współpracy z ekspertami, poziom realizacji projektu.

Na witrynie internetowej projektu zaplanowano umieszczenie sukcesywnych informacji dotyczący procesu monitorowania realizacji projektu i fazy testowania. Zostaną tam zmieszczone narzędzia do monitorowania oraz harmonogram monitorowania. Drogą e-mailową zostaną rozesłane informacje o terminarzu monitorowania i sposobach zbierania danych. Dodatkowe narzędzia monitoringu: baza PEFS, rejestr uczestników, listy obecności uczestników spotkań, szkoleń, karty konsultacji, dzienniki zajęć, karty pracy, ankiety z opiniami użytkowników i odbiorców o testowanych narzędziach.

Grupa Sterująca projektem podczas jednego spośród spotkań (minimum raz w miesiącu) zaplanuje omówienie fazy testowania z przedstawicielami Użytkowników oraz Odbiorców. Na takim spotkaniu zostaną zebrane informacje o zagrożeniach fazy testowania, wnioskach oraz wszelkich uwagach dotyczących produktów cząstkowych i ich testowania. Z kolei raz na kwartał zbierze się zespół ewaluacyjny projektu w celu podsumowania danych z monitoringu, oceny efektywności i skuteczności wdrażanych instrumentów oraz przyjęcia kroków zaradczych w przypadku pojawienia się odchyleń od przyjętego planu.

Za monitoring oraz ewaluację on-going projektu odpowiada Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu z ramienia Partnera tj. Firmy Doradczej Spectrum.

Zakres monitoringu będzie obejmował: analizę stopnia osiągania zaplanowanych wskaźników, odchylenia od planu, ryzyka oraz środki zaradcze. Systematycznej ocenie będzie poddawana zgodność przebiegu testowania z założeniami czasowymi – harmonogram oraz finansowymi – budżet. W monitorowaniu tych procesów wsparciem posłużą dane przekazywane przez zespół projektowy. Wszystkie procesy nadzorowane będą przez Kierownika zespołu projektowego.

Monitoring będzie prowadzony w skali miesiąca.

Proces monitoringu będzie ściśle powiązany z bieżącą ewaluacją wewnętrzną oraz ewaluacją zewnętrzną realizowaną przez Wykonawcę.

Badane obszary:

- monitoring kontekstu (aktualnego obrazu potrzeb społecznych na tle ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, w kontekście zlecanych usług społecznych),

- monitoring finansowy,

- monitoring produktów (wyników działań), rezultatów (korzyści/zmian, których doświadczyli beneficjenci, grupy docelowe, środowisko)

- monitoring wpływu (ocena efektów projektu i ich trwałości),

- monitoring procesu (rozwoju potencjału i kompetencji interesariuszy w zakresie narzędzi kontraktowania oraz oceny efektywności społ. i ekonom. przejścia na kontraktowanie),

- monitoring wykonania (czy wykonano to, co zaplanowano; w zaplanowanym czasie, przy wykorzystaniu zaplanowanych zasobów).

V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa

Sposób oceny wyników testowania

W celu sprawdzenia czy innowacja działa zgodnie z założeniami Projektodawca planuje przeprowadzenie podczas spotkań Panelu dyskusyjnego oraz warsztatów, symulacji przejścia wszelkich wytworzonych w ramach modelu procedur, programów badania jakości i szkoleń. Symulacja będzie miała na celu uzyskanie uwag zwrotnych od uczestników na temat poziomu rozumienia procesu przejścia na kontraktację, przejrzystości wypracowanych narzędzi, zasad ich zastosowania, zbadania ich jakości. Dodatkowo, aby sprawdzić jakość procesu wdrażania modelu Projektodawca zaproponuje uczestnikom Panelu dyskusyjnego oraz warsztatów użycie testowanych metod w obszarach działalności statutowej uczestników z NGO/JST. Spodziewanym efektem jest pakiet zewnętrznych uwag pokazujących dodatkowe efekty kontrolowanego zastosowania w praktyce rozwiązań modelu.

Podczas fazy testowania zaplanowano cykliczne spotkania robocze Panelu Dyskusyjnego z ekspertami, użytkownikami, odbiorcami, poświęcone dopracowaniu produktu finalnego, implementacji uwag pojawiających się w fazie testowania poszczególnych produktów częściowych. Sukcesem świadczącym o potrzebie zastosowania produktu finalnego będzie pozytywna opinia 90% użytkowników i odbiorców, na temat testowanego rozwiązania tj. danego produktu cząstkowego.

W projekcie zaplanowano trójstopniowy proces oceny efektów testowania i realizacji działań:

- Monitoring przebiegu projektu i rezultatów (Partner S)

- Ewaluacja wewnętrzna on-going projektu oraz ex-post projektu zakończone raportem podsumowującym całość projektu wraz z rekomendacjami na przyszłość (Partner S)

Ocena potrzeb  Odbiorców i Użytkowników oraz  ocena jakości poszczególnych testowanych  produktów.

Metody ilościowe (kwestionariusze, narzędzia psychometryczne) i jakościowe (wywiady, obserwacje kliniczne).

Schemat pretest–posttest i badania follow up.

- Ewaluacja zewnętrzna poświęcona analizie rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego (firma zewnętrzna) – ocena w okresie testowania oraz podsumowanie po okresie testowania produktu finalnego.

Plan ewaluacji:

- opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego – koncepcja badania

- opracowanie narzędzi badawczych dla obu ewaluacji – narzędzia ilościowe i jakościowe

- przeprowadzenie badań

- opracowanie raportu ewaluacyjnego produktu i jego prezentacja

- opracowanie raportu ewaluacyjnego projektu i jego prezentacja

Opis zewnętrznej ewaluacji produktu finalnego

Ewaluacja zewnętrzna będzie prowadzona przez osobę fizyczną lub firmę wyłonioną poprzez porównanie ofert w procesie oceny efektywności kosztowej. Kryterium wyboru ewaluatora będzie kierunkowe wykształcenie humanistyczne lub ekonomiczne oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych (minimum 3 letnie).

Ewaluacja będzie miała na celu ocenę rzeczywistych efektów testowania wstępnej wersji produktu finalnego. Ocena ta usprawni pracę nad produktem finalnym w jego wersji końcowej, wpłynie na wdrożenie modyfikacji i wskaże kierunki rekomendowanych zmian. Ewaluacja będzie prowadzona równolegle do procesu testowania produktu finalnego (on-going), a jej cząstkowe wyniki będą omawiane podczas spotkań roboczych ekspertów fazy testowania. Dzięki temu ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący kierunki zmian w testowaniu. Dane będą pozyskiwane od Odbiorców testowania, Użytkowników, zespołu ekspertów oraz personelu projektu. Podczas ewaluacji zostaną powiązane metody badań jakościowych i ilościowych np. wywiady indywidualne IDI, telefoniczne ITI, badania kwestionariuszowe, arkusze oceny zadowolenia z danej formy wsparcia oraz analiza danych zastanych – dokumentacji fazy testowania.

Główny nacisk ewaluacji zewnętrznej będzie koncentrował się na ocenie skuteczności poszczególnych zaprezentowanych w modelu instrumentów. Dodatkowe kryteria ewaluacji: efektywność, unikatowość.

Przykładowe pytania ewaluacyjne:

- W jakim stopniu użyteczne / adekwatne są narzędzia badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania?

- W jakim stopniu użyteczne / adekwatne są narzędzia badające jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji?

- Na ile trafnie do potrzeb, możliwości odbiorców i użytkowników dobrano program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania?

- W jakim stopniu produkt finalny odpowiada realnym potrzebom? (ocena adekwatności)

- Jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone do produktu finalnego, aby spełniał on oczekiwania użytkowników i odbiorców?

- W jakim stopniu cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte?

- W jakim zakresie pozytywne efekty projektu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego?

Na ewaluację zewnętrzną produktu finalnego złożą się:

- Opracowana koncepcja ewaluacji wraz z narzędziami – raport metodologiczny

- Przeprowadzenie badań poddających ocenie 4 obszary zgodnych ze specyfikacją produktów cząstkowych

- Raport końcowy z ewaluacji – publikacja

VI. Strategia upowszechniania

Cel działań upowszechniających

Celem upowszechniania będzie rozpropagowanie informacji oraz zwiększenie wiedzy na temat zalet, zasobów realizowanego przez Fundację Niesiemy Pomoc i gminę Sopot wraz z partnerem biznesowym, projektu PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych.

Polegać ono będzie między innymi na zachęcaniu przyszłych bezpośrednich realizatorów usług społecznych oraz specjalistów do korzystania z produktu finalnego projektu jakim ma być: MODEL 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH.

Ponadto celem upowszechniania będzie uzyskanie wsparcia dla realizacji działań włączających (przygotowanie gruntu pod późniejsze działania w zakresie mainstreamingu).

Do celów szczegółowych upowszechniania zalicza się:

- uwrażliwienie instytucji zajmujących się świadczeniem usług społecznych oraz ich zarządzaniem, organizacją na potrzebę badania efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości usług w procesie ewaluacji, standaryzacji usługi, potrzebę samodzielnego przeprowadzania badań ewaluacyjnych na poziomie NGO, przyzwyczajenia się do kultury ewaluacji własnych działań

- zwrócenie uwagi przyszłych potencjalnych odbiorców na możliwość wykorzystania innowacyjnego modelu narzędziowego,

- promowanie dobrych praktyk oraz przeniesienie propozycji sopockich na grunt województwa pomorskiego (co przyszłości może być zastosowane również na poziomie krajowym),

- popularyzacja wypracowanego modelu wsparcia oraz wytworzenie u odbiorców pozytywnego nastawienia do korzystania z nowopowstałej formy pakietu narzędzi,

- zbudowanie podstaw do stworzenia standardów jakości profesjonalnej, realizowanej we współpracy JST – NGO usługi społecznej gotowej do kontraktowania wieloletniego

Grupy do jakich będą skierowane działania upowszechniające

Użytkownicy na etapie włączania i upowszechniania to przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M  oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO  zaangażowanych w usługi społeczne na poziomie gminnym: 160K,40M

Odbiorcy na etapie włączania i upowszechniania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M realizujących usługi społeczne na poziomie gmin woj. pomorskiego oraz 3 woj. ościennych.

Do grup docelowych, do których kierowane będą działania upowszechniające należą m.in.:

- instytucje zajmujące się szeroko pojętą pomocą społeczną, psychologiczną i zdrowotną (np. MOPS’y), zainteresowane włączeniem innowacji do swojej oferty, przez co oferta ta będzie bogatsza i odpowiadać będzie bardziej wymagającej grupie odbiorców, większa jej dostępność może przyczynić się do wzrostu zainteresowania korzystaniem przez odbiorców i użytkowników z narzędzi, w tym:

- 17 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – 17 przedstawicieli

- 131 jednostek pomocy społecznej na szczeblu gmin i miast na prawach powiatu – 131 przedstawicieli

- 8 ośrodków interwencji kryzysowej – 8 przedstawicieli

- instytucje edukacyjne, gimnazja, szkoły średnie i inne, w tym:

- Departament Edukacji i Sportu UMWP: 14 podległych jednostek edukacyjnych – dotarcie z informacją poprzez pakiet materiałów informacyjnych oraz drogą mailową – nie mniej niż 50 przedstawicieli

- decydenci i organy nadzoru, a także samorządy gminne, powiatowe i terytorialne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, również organy zajmujące się kulturą, edukacją, czy mogące mieć wpływ na zmianę sposobu postrzegania przez społeczeństwo problemów osób wymagających świadczenia usługi społecznej. W tym:

- Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: 26 podległych jednostek ds. zdrowia - dotarcie z informacją poprzez pakiet materiałów informacyjnych oraz drogą mailową - nie mniej niż 50 przedstawicieli

- Departament EFS oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP – informacje mailowe, udział w konferencjach upowszechniających, spotkania osobiste, informowanie przez telefon - nie mniej niż 20 przedstawicieli

- Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz ich stowarzyszeń i związków z terenu woj. pomorskiego, woj. ościennych oraz z terenu kraju – nie mniej niż 100 przedstawicieli

Plan działań i ich charakterystyka

Upowszechnianie w I etapie realizacji projektu

Upowszechnianie jest realizowane od początku trwania projektu. Dodatkowo już w fazie przygotowywania koncepcji produktu trwały intensywne konsultacje z przyszłymi użytkownikami.

Utworzono także witrynę internetową projektu:

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/index.html

W ramach realizacji Zadania 1 Diagnoza i analiza problemu przeprowadzono diagnozę i opis kanałów dotarcia do grup docelowych, rekrutacji do badań.

- Fundacja Niesiemy Pomoc, Gmina Sopot oraz partner ewaluator Spectrum informują o realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS oraz o jego głównych założeniach; działania informacyjno – promocyjne. Na tym etapie upowszechnianie jest realizowane dzięki włączaniu grup interesariuszy do przygotowania produktu finalnego poprzez między innymi zorganizowanie i przeprowadzanie: paneli ekspertów w celu zdiagnozowania potrzeb systemu zlecania usług społecznych, wywiadów grupowych ze specjalistami integracji społecznej, wywiadów indywidualnych z pracownikami JST, NGO. Wykorzystywane kanały komunikacji to: podstrona projektu na stronie www, mailing do osób i instytucji będących interesariuszami projektu, wywiady, upowszechnianie informacji nt. projektu w instytucjach pomocy społecznej.

Podczas fazy projektu objętej Zadaniem 2 Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego i strategii wdrażania, działania upowszechniające stały się bardzie intensywne, zrealizowano:

- Przygotowanie aktualności i sukcesywne umieszczanie materiałów upowszechniających na witrynie internetowej

- Upowszechnianie wstępnej wersji produktu podczas Seminarium podsumowującego realizacje projektu Animator skoncentrowanego na polepszeniu kwalifikacji personelu świadczącego oraz organizującego usługi społeczne – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- Upowszechnianie prac zespołu nad narzędziami ora struktury produktu finalnego podczas spotkań, kontaktów roboczych z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi z terenu woj. pomorskiego

- Upowszechnianie  informacji o wstępnej wersji produktu finalnego wśród instytucji zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną, usługami społecznymi. Rozpoczęcie przygotowania do mainstreamingu, w tej fazie ograniczanych głównie do przygotowania  jego realizacji poprzez np.: wyszukiwanie danych decydentów, którzy zajmują się zagadnieniami z obszaru polityki społecznej.

- Wykorzystywane kanały komunikacji to: rozmowy podczas spotkań osobistych, korespondencja wysyłana drogą pocztową i elektroniczną, informacje wygłoszone podczas szkoleń, seminarium podsumowującego projekt szkoleniowy Fundacji przybliżające problemy zlecania oraz świadczenia usług społecznych (w tym usług opiekuńczych), teczki promocyjne, ulotki, plakaty informujące o celach i założeniach realizowanego projektu. Prezentacje Multimedialne podczas spotkań oraz prezentacje dotychczasowych działań projektu na spotkaniach w  instytucjach pomocy społecznej.

Upowszechnianie na etapie testowania będzie obejmowało:

- II/2013-IV/2014 Grupa Sterująca projektem, Koordynator merytoryczny - upowszechnianie wersji wstępnej produktu finalnego podczas 30 spotkań roboczych Panelu Dyskusyjnego – działanie skierowane do nie mniej niż 80 Użytkowników oraz 20 Odbiorców

- III/2013 Opracowanie wizualizacji materiałów upowszechniających testowany produkt

- III/2013 Opracowanie materiałów szkoleniowych upowszechniających

- 2 Artykuły promocyjne w prasie na temat testowanego modelu – po 2 artykuły w każdym roku 2013 – 2014 - nie mniej niż 100 czytelników

- IV/2013 Materiały do upowszechniania na etapie testowania: segregator; folder; notes; długopis

Upowszechnianie w fazie testowania będzie obejmowało także kontakt, spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz ich stowarzyszeń i związków z terenu woj. pomorskiego, woj. ościennych oraz z terenu kraju – nie mniej niż 100 przedstawicieli

Upowszechnianie podczas testowania produktu finalnego będzie angażowało grupy docelowe w spotkania oceniające potrzeby, zalecany poziom wdrożenia i efektywność proponowanych narzędzi kontraktowani; w spotkania Panelu Dyskusyjnego oraz spotkania Grupy Sterującej projektem. Bieżący monitoring i ewaluacja wewnętrzna on-going procesu testowania dostarczą informacji zwrotnych od Odbiorców wsparcia i Użytkowników produktu finalnego, także informacji dotyczących jakości działań upowszechniających i ich skuteczności w docieraniu z informacją do zainteresowanych osób / instytucji.

Projekt i bieżące efekty fazy testowania będą także upowszechnianie przez realizatorów projektu podczas zewnętrznych spotkań, konferencji, wystąpień, również podczas konferencji  na poziomie gmin w woj. pomorskim. Dodatkowo założenia projektu oraz produktu finalnego zostaną zaprezentowane  członkom i ekspertom Krajowej Sieci Tematycznej.

Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu:

Informowanie interesariuszy o planowanych na tym etapie realizacji projektu działaniach tj,: wyborze wykonawcy badań zewnętrznych oraz przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego przez partnera projektu (zlecenie na zewnętrz).

Upowszechnianie na etapie opracowania i upowszechniania ostatecznej wersji produktu finalnego

- Doradca merytoryczny wdrożenia produktu do praktyki – organizacja i realizacja działań upowszechniających, wsparcie dla odbiorców i użytkowników

- Publikacja Modelu (FNP) opracowanie redakcyjne, korekta

- Publikacja Modelu (S) opracowanie graficzne poszczególnych 4 tomów

- Publikacja Modelu (FNP) druk kolorowy + CD

- Dystrybucja publikacji do 100 instytucji lokalnych i ponadlokalnych (FNP) - nie mniej niż 100 Użytkowników

- Opracowanie graficzne i wydruk 500 folderów/ulotek promujących rezultaty (FNP)

- Realizacja konferencji upowszechniającej wraz z cateringiem, wynajmem sali (GS) dla 200 os

- Przygotowanie prezentacji z wyników ewaluacji i odczyt podczas konferencji (S)

- Publikacje w mediach branżowych (FNP,GS,S) opracowanie

- Publikacje w mediach branżowych (FNP,GS,S) opłacenie artykułów, powierzchni

- Witryna internetowa projektu

- Informowanie interesariuszy o planowanych na tym etapie realizacji projektu działaniach takich jak: przygotowanie do zamknięcia prac nad produktem, opracowanie ostatecznego jego kształtu, podsumowanie prac, złożenie przetestowanej wersji produktu i strategii do zaopiniowania.

O sukcesie działań upowszechniających świadczyć będzie skala zainteresowania produktem finalnym, jego elementami składowymi, mierzona liczbą uczestników szkoleń, spotkań, konsultacji, pobraniami newslettera o narzędziach, odwiedzinami witryny edukacyjnej o narzędziach produktu  łącznie nie mniej niż 460 osób.

VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki

Cel działań mainstreamingowych

Celem działań włączających jest podniesienie gotowości do wdrożenia produktu tj. pakietu narzędzi przez inne instytucje JST, NGO działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Grupy do jakich będą skierowane działania włączania do głównego nurtu polityki

Użytkownicy na etapie włączania to przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M  oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO  zaangażowanych w usługi społeczne na poziomie gminnym: 160K,40M

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz ich stowarzyszeń i związków z terenu woj. pomorskiego, woj. ościennych oraz z terenu kraju – nie mniej niż 100 przedstawicieli

Odbiorcy na etapie włączania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M realizujących usługi społeczne na poziomie gmin woj. pomorskiego oraz 3 woj. ościennych.

Plan działań włączania do głównego nurtu polityki wraz z charakterystyką

Strategia mainstreaming:

- horyzontalny tj. wpływ na praktykę – dotarcie z produktem do instytucji lokalnych

- wertykalny tj. wpływ na legislacje i rozwiązania prawne – upowszechnianie produktu w MPiPS, przekazanie publikacji pakietu narzędzi, zaproszenie decydentów oraz przedstawicieli parlamentu na konferencję projektu, prezentacje, rozmowy, przekazanie materiałów podczas spotkań regionalnych i centralnych dotyczących polityki senioralnej.

Włączanie na etapie opracowania i upowszechniania ostatecznej wersji produktu finalnego

- 4 wewnętrzne spotkania włączające do praktyki wypracowany model,

- Spotkania wewnętrzne, konsultacje mailowe, telefoniczne dotyczące modelu dla użytkowników zainteresowanych wdrożeniem modelu, omówienie składowych modelu, uwarunkowań wdrożenia – Doradca ds. wdrożenia

- udział w konferencjach organizowanych przez inne podmioty zajmujące się usługami społecznymi oraz jednostki samorządów gminnych, powiatowych i terytorialnych

- Prezentacja narzędzi na spotkaniach Krajowej Sieci Tematycznej

Grupy docelowe działań włączających:

- Dyrektorzy MOPS, GOPS, PCPR z woj. pomorskiego – nie mniej niż 20 os., forma włączania: zaproszenie na konferencję, spotkania wewnętrzne, strona internetowa, przekazanie pakietu narzędzi na CD

- Osoby ze struktur pomocy społecznej piastujące stanowiska ds. interwencji kryzysowej – nie mniej niż 10 os., forma włączania: pakiet narzędzi

- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Wydziału Polityki Społecznej – nie mniej niż 2 os., zaproszenie na konferencję, spotkania wewnętrzne,

- Powiatowe Urzędy Pracy – nie mniej niż 10 os., zaproszenie na konferencję, spotkania wewnętrzne,

- Niepubliczne Instytucje Rynku Pracy – firmy, organizacje pozarządowe i inne, nie mniej niż 20 osób, spotkania wewnętrzne,

- Dyrektorzy szkół lokalnych, regionalnych – nie mniej niż 2 os, spotkania wewnętrzne, udział w konferencjach, spisane porozumienia o współpracy

- Przedstawiciele Wydziału Oświaty, szkół, innych podległych placówek - nie mniej niż 10 os., zaproszenie na konferencję, spotkania wewnętrzne.

- Parlamentarzyści oraz decydenci na szczeblu ministerialnym – zaproszenie na konferencję projektu, przekazanie materiałów i/lub prezentacja na forum Krajowej Sieci Tematycznej.

Sukcesem działań upowszechniających byłoby włączenie do głównego nurtu polityki społecznej pakietu narzędzi dzięki zapisom w strategii rozwoju Miast Sopotu lub innych gmin.

O sukcesie działań włączających będzie świadczyło:

- podpisanie z jednostkami administracji publicznej w woj. pomorskim (np. MOPS, GOPS, PCPR itp.) oraz organizacjami pozarządowymi minimum 20 deklaracji zastosowania wybranych narzędzi modelu w celu wypracowania długofalowych umów w zakresie kontraktowania usług społecznych

- liczba przedstawicieli instytucji lokalnych i ponadlokalnych, którzy zapoznają się z rezultatami projektu i zadeklarują w formie umowy  / porozumienia o współpracy z Fundacją chęć włączenia elementów produktu finalnego do polityki lokalnej, regionalnej i / lub lokalnych, regionalnych strategii rozwoju

VIII. Kamienie milowe II etapu projektu

- Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego XI/2012

- Start rekrutacji Odbiorców i Użytkowników I kwartał/2013

- Rozpoczęcie fazy testowania I kwartał/2013

- Realizacja i zakończenie warsztatów edukacyjnych dla personelu świadczącego usługi społeczne I kwartał/2013 – II kwartał/2014

- Realizacja i zakończenie warsztatów szkoleniowych dla personelu zarządzającego usługami społecznymi I kwartał/2013 – II kwartał/2014

- Zakończenie fazy testowania II kwartał/2014

- Ewaluacja procesu testowania I kwartał/2013 – II kwartał/2014

- Zakończenie ewaluacji zewnętrznej II kwartał/2014

- Opracowanie pełnego produktu finalnego oraz jego walidacja III kwartał/2014

- Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki  IV kwartał/2014 – I kwartał/2015

IX. Analiza ryzyka

Zidentyfikowane potencjalne zagrożenia z oszacowaniem ryzyka ich   wystąpienia w wpływu na  realizację projektu

Potencjalne problemy na etapie upowszechniania

Identyfikacja najważniejszych zagrożeń

Określenie sposobu ograniczenia najważniejszych zagrożeń

Prawdopodobieństwo wystąpienia – skala 1-3, gdzie 1-mało prawdopodobne, 2-średnio prawdopodobne, 3-bardzo prawdopodobne

Wpływ na realizację projektu – skala 1-3, gdzie 1-mały wpływ, 2-średni wpływ, 3-znaczacy wpływ

Poziom zagrożenia – iloczyn prawdopodobieństwa i wpływu

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo wystąpienia (1-3) | Wpływ na realizację projektu (1-3) | Poziom zagrożenia (AxB=C) | Środki zaradcze / sposób ograniczenia ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar zarządzania projektem |
| Spadek frekwencji na spotkaniach roboczych | 1 | 1 | 1 | Zapobieganie – Dopasowanie godzin i czasu spotkań roboczych do uwag zgłaszanych przez uczestników. Spotkania nie dłuższe niż 5h zegarowych, przerwa i dalsza praca; wpisanie przerw kawowych w pracę nad testowaniem modelu. Pozwoli to na efektywną pracę i skupienie. Wdrożenie systemu zastępstw w przypadkach losowych oraz poinformowania zastępcy o etapie prac. Minimalizowanie – Wewnętrzne spotkania ewaluacyjne z użytkownikami lub odbiorcami diagnozujące trudności wpływające na frekwencję na spotkaniach; indywidualne dopasowanie terminów, doradztwo na telefon świadczone przez Partnera S lub innych specjalistów w kwestiach trudnych |
| Obciążenie kadry projektu zadaniami | 2 | 2 | 4 | Zapobieganie – struktura zespołu projektu została tak przemyślana, aby kompetencje specjalistów uzupełniały się w celu profesjonalizacji wykonywanych zadań. Dobrana kadra projektu to osoby z długoletnim doświadczeniem projektowym Minimalizowanie – udzielanie wsparcia przez zespół Fundacji - organizacyjnego, merytorycznego zasobom projektu najbardziej przeciążonym zadaniami w danym okresie realizacji |
| Obszar rekrutacji grup docelowych |
| Przerwanie udziału w projekcie przez Użytkownika | 2 | 3 | 6 | Zapobieganie – podpisanie porozumienia / umowy z Użytkownikami na etapie szkoleń, rekrutacja osób na listę rezerwową Minimalizowanie – uruchomienie listy rezerwowej |
| Za mało chętnych do udziału w testowaniu Odbiorców / Użytkowników | 1 | 3 | 3 | Zapobieganie – rekrutacja oparta o bazę Fundacji oraz partnerów, szeroka informacja na temat projektu Minimalizowanie – uruchomienie list rezerwowych |
| Za dużo chętnych do udziału Odbiorców / Użytkowników | 2 | 3 | 6 | Zapobieganie – wskazanie szczegółowych kryteriów rekrutacyjnych, kryteriów pierwszoplanowych |
| Zagrożenia w fazie testowania i wypracowania produktu końcowego |
| Rotacja personelu w Fundacji – trudność dokończenia testowania z tą samą osobą | 1 | 2 | 2 | Zapobieganie – zaproszenie do testowania personelu, osób od wielu lat współpracujących w obszarze usług społecznych – kryterium doboru do grupy docelowej. Ryzyko zidentyfikowane poprzez comiesięczny monitoring i ewaluację, baza PEFS. Minimalizowanie – grupa rezerwowa personelu testującego narzędzia |
| Trudność w komunikacji - przeprowadzone analizy odsłonią słabości w zakresie zarządzania usługami, utrudniające zmianę na kontraktację np. nieznajomość u pracowników zasad outsourcingu | 2 | 1 | 2 | Zapobieganie – Włączenie do prac nad produktem finalnym ekspertów, którzy podzielą się praktyczną wiedzą na temat efektywności outsourcingu w innych obszarach – specjalista monitoringu i ewaluacji. Ryzyko zidentyfikowane poprzez analizę dotychczasowych zasad wdrażania usług społecznych, standardu oraz uwagi uczestników po każdych zajęciach roboczych, edukacyjnych. Minimalizowanie – Krótki instruktaż ekspercki dla użytkowników nt zlecania (outsourcingu) usług - specjalista monitoringu i ewaluacji, inni eksperci |
| Trudności podczas spotkań roboczych wynikające z niskiej wiedzy na temat badania jakości, rodzajów narzędzi, zastosowania, celowości prac badawczych | 2 | 2 | 4 | Zapobieganie – Zaproszenie do udziału w spotkaniach roboczych specjalistów, doradców podsiadających umiejętność klarownego wyjaśniania mechanizmów oceny. Rozpoczęcie spotkań od przedstawienia wersji wstępnej Produktu Finalnego, narzędzi oceny okresowej, poziomów prowadzonej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, przedstawienie przedstawiciela ze strony wykonawcy ewaluacji zewnętrznej – Partner S. Ryzyko zidentyfikowane poprzez rozmowy, ankiety ewaluacyjne po spotkaniach, rejestr ryzyka i rejestr rekomendacji. Minimalizowanie – Konsultacje telefoniczne i bezpośrednie w celu wyjaśnienia nurtujących pytań w sferze prowadzenia i planowania badań – wsparcie doradcze Partner S. Motywowanie do uczestnictwa, dyskusji w pracach zespołu na temat materiału ewaluacyjnego |
| Trudności zgłaszane podczas spotkań roboczych wynikające z niskiej wiedzy na temat narzędzi w obszarze kontraktowania usług społecznych | 2 | 2 | 4 | Zapobieganie – Edukacja podczas spotkań roboczych realizowana przez partnerów i ekspertów, dostosowana do tempa prac i możliwości uczestników. Minimalizowanie – bieżące informowanie o rozwiązaniach w obszarze kontraktowania, pogłębianie wiedzy zespołu i wyjaśnianie rozwiązań przez eksperta Partnera S, także kontakt mailowy, telefoniczny, komunikator internetowy |
| Trudności z wypracowaniem produktu finalnego | 1 | 3 | 3 | Zapobieganie – projektodawca starannie przygotował koncepcję, proces badawczy i wytworzenie produktu finalnego przez wysokiej klasy specjalistów, ekspertów, którzy na co dzień są praktykami w obszarze testowania – usługi społeczne, ewaluacja, socjologia |
| Obszar upowszechniania i włączania produktu |
| Niskie zainteresowanie newsletterem elektronicznym na temat postępów w pracach nad produktem finalnym | 1 | 1 | 1 | Zapobieganie – zwiększona promocja poprzez ulotki, plakaty, akcja mailingowa do instytucji jst, ops, ngo w woj. pomorskim i woj. ościennych. Materiały drukowane typu: publikacje, artykuły, materiały edukacyjne, umożliwią dotarcie z wersją drukowaną do odbiorców i użytkowników nie posługujących się sprawnie pocztą elektroniczną Minimalizowanie – prowadzenie bezpośrednich rozmów telefonicznych i spotkań z przedstawicielami grup docelowych, w szczególności z osobami, które zgłosiły trudności w komunikacji elektronicznej |
| Zgłaszane uwagi od użytkowników i odbiorców o trudnym słownictwie testowanej materii, niezrozumieniu | 2 | 2 | 4 | Zapobieganie – Dostosowanie języka dokumentów roboczych do poziomu wiedzy i tempa przyswajania uczestników. Wprowadzenie słownika na spotkania robocze wyjaśniającego trudne terminy. Minimalizowanie – Indywidualne wyjaśnianie pytań, stworzenie zestawu FAQ |
| Dotarcie z informacją o narzędziach, modelu tylko do grona zarządzającego organizacją, podmiotem świadczącym usługi społeczne – niska motywacja dzielenia się wiedzą wyniesioną przez odbiorcę i użytkownika z projektu z innymi pracownikami lub osobami nie objętymi projektem | 1 | 3 | 3 | Zapobieganie – Szeroka kampania promocyjna, również w prasie lokalnej Minimalizowanie – spotkania nieformalne w organizacjach |